## Sheet1
项目 | 模块 | 前端/后台接口联调时间 |  | 前端负责人 | 后台接口负责人
V2.0项目开发 | 竞价系统前段页面 | 2016-10-31 | 2016-11-04 | 寇俊
| 后台管理页面 | 2016-11-07 | 2016-11-10 | 寇俊
| 账户管理（注册/审核） | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 陈淦 | 龚洪波
| 广告管理 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 陈淦 | 李典意
| 推广计划 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 陈淦 | 李典意
| 推广组 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 陈淦 | 李典意
| 账户管理（充值） | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 陈淦 | 龚洪波
| 档期管理 | 2016-11-11 | 2016-11-14 | 寇俊 | 龚洪波
| 竞价管理 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 陈淦 | 李典意
| 发票管理 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 寇俊 | 龚洪波
| 后台账户管理 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 寇俊 | 陈科璇
| 操作日志 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 寇俊 | 陈科璇
| 数据统计 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | 陈淦/寇俊 | 龚洪波/李典意